ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

от  29.07.2014  № 1282

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования, увеличение доли воспитанников от 0 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогических работников для работы в дошкольном образовании, доведение заработной платы педагогических работников до уровня средней по экономике региона.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| Наименования показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Численность детей в возрасте 1,5 – 6,5 лет | тысяч человек | 2,238 | 2,238 | 2,300 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 75,2 | 75,2 | 88,1 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
| Численность воспитанников, охваченных программами дошкольного образования | тысяч человек | 1,684 | 1,684 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | тысяч человек | 0,856 | 1,146 | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего, | тысяч мест | 0,182 | 0,396 | 0,143 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного образования, в том числе | тысяч мест | 0,182 | 0,396 | 0,282 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| высокозатратные места (строительство и пристрой, реконструкция) | тысяч мест | 0,021 | 0,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет развития негосударственного сектора | тысяч мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные формы создания мест (с кратковременными группами) | тысяч мест | 0,161 | 0,114 | 0,282 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций – всего | человек | 0,387 | 0,384 | 0,443 | 0,415 | 0,391 | 0,369 | 0,350 |
| в том числе среднесписочная численность педагогических работников | человек | 0,160 | 0,167 | 0,193 | 0,192 | 0,192 | 0,191 | 0,190 |
| в том числе штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | человек | 0,155 | 0,163 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| в том числе работников административно-управленческого и вспомогательного, прочего персонала | человек | 0,227 | 0,221 | 0,250 | 0,223 | 0,199 | 0,178 | 0,160 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,8 | 10,3 | 10,503 | 10,538 | 10,574 | 10,611 | 10,644 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | - | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория (в общей численности педагогов) | процентов | 35,4 | 47 | 55 | 62 | 68 | 72 | 78 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 58,6 | 57,5 | 56,4 | 53,7 | 51 | 48,2 | 45,7 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |
| 1 | Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования |  | 2014 - 2018 годы | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |
| 1.1. | Открытие групп кратковременного пребывания детей на базе муниципальных образовательных организаций | Управление образования (далее – УО) | 2014 - 2018 годы | Количество вновь открытых групп кратковременного пребывания (в них мест) |
| 2 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |
| 2.1. | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов | УО | 2014 – 2018 годы | Справка о выполнении предписаний надзорных органов |
| 2.2. | Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | УО | 2014 – 2018 годы | Минимизация регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |
| 3 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |  | 2014 – 2018 годы | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации (в связи с высокой стоимостью услуг дети, посещающие негосударственные дошкольные организации, остаются в очереди на прием в муниципальные дошкольные образовательные учреждения) |
| 3.1. | Открытие дополнительных мест в негосударственных организациях, оказывающих услуги для детей дошкольного возраста | Муниципальный фонд малого предпринимательства, УО | 2014 – 2018 годы | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации |
| II. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |
| 4 | Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | УО, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Информационно-методический центр» (далее – МБОУ «ИМЦ») |  | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте с 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования |
| 4.1 | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2016 годы | Доля дошкольных образовательных организаций, разработавших общеобразовательную программу в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
| 4.2 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | МБОУ «ИМЦ», руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2016 годы | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования |
| 5 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников |
| 5.1 | Подготовка методических рекомендаций, разработка должностных инструкций педагогических работников дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | УО с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | Методические рекомендации, должностные инструкции педагогических работников дошкольного образования, включающие характер взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
| 5.2 | Реализация персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций | УО с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | Механизм повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций |
| 5.3 | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт | УО с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 5.4. | Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт (результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении эффективного контракта с педагогическим работником) |  |  |  |
| 5.5. | Внедрение профессиональных стандартов с проведением мероприятий по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | УО с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2018 годы | Увеличение доли педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих высшее педагогическое образование. Увеличение доли педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров |
| 6 | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | УО с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | IV квартал 2014 года | Инструментарий для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |
| 6.2. | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минобрнауки России 14 октября 2013 г. (письмо Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № АП-1994/02) | УО | IV квартал 2014 года | Составление независимого рейтинга дошкольных образовательных организаций |
| 6.3. | Реализация порядка формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | УО | с 2014 года постоянно | Порядок формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций с показателями эффективности деятельности организации |
| 6.4. | Внедрение систем нормирования труда в дошкольных образовательных организациях, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 г. № 504, в том числе с учетом мнений представительных органов работников соответствующих организаций и/или положений соответствующих коллективных договоров (согласно статье 159 Трудового кодекса Российской Федерации) | УО | 2014 – 2018 годы | Рекомендации по организации системы нормирования труда в дошкольных образовательных организациях |
| III. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования |  | 2014 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Кемеровской области |
| 7.1 | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества данного вида деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта) | УО с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | IV квартал 2014 года | Методические рекомендации, касающиеся условий выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций |
| 7.2 | Внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций в сфере образования, их руководителей | УО, дошкольные образовательные организации - в части своих работников | с II квартала 2014 года, далее -постоянно | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых стимулирование работников производится по показателям эффективности их деятельности |
| 7.3 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%. Обеспечение предельного уровня соотношения, не превышающего более чем в 3 раза средней заработной платы руководителя организации и средней заработной платы основных работников за отчетный период | УО с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 – 2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в Кемеровской области. Доля фонда оплаты труда прочего персонала в общем фонде оплаты труда организации. Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов |
|  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| 7.4 | Реализация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании в штатном режиме: заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора (эффективный контракт), приведенной в приложении № 3 к Программе совершенствования системы оплаты труда | УО, руководители дошкольных образовательных организаций | со II квартала 2014 года, далее -постоянно | Методические рекомендации по введению эффективного контракта. Доля работников дошкольных образовательных организаций, с которыми заключен эффективный контракт |
| 7.5. | Приведение нормативных актов дошкольных образовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» | Руководители дошкольных образовательных организаций | IV квартал 2014 года | Локальные нормативные акты дошкольных образовательных организаций, отражающие режим работы педагогических работников |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования |  | 2014-2018 годы | Отношение средней заработной платы руководителя образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате педагогических работников |
| 8.1. | Принятие и реализация региональных (муниципальных) нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг и эффективности деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | УО | с 2014 года и далее -постоянно | Нормативные акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей дошкольных образовательных организаций |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | УО | II квартал 2014 года | Заключение в соответствии с типовой формой договора с руководителями дошкольных образовательных организаций |
| 8.3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями образовательных организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013г. № 329 | УО | с II квартала 2014 года и далее -постоянно | Доля руководителей дошкольных образовательных организаций, с которыми заключен эффективный контракт |
| 8.4. | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей образовательных учреждений и средней заработной платы работников данных учреждений, включая представление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | УО | 2014 - 2018 годы | План контрольных мероприятий по исполнению Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) организаций и представления руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 9.1. | Информационное сопровождение региональных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, на курсах повышения квалификации, публикации в средствах массовой информации, проведение собраний, семинаров и другие мероприятия) | УО с участием профсоюзных и общественных организаций | 2014 - 2018 годы | Утвержденный план мероприятий по информационному сопровождению введения эффективного контракта |
| 9.2. | Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | УО, общеобразовательные организации | 2015– 2017 годы | Утвержденный план мероприятий по результатам регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик |
| 9.3. | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников | УО, общеобразовательные организации с участием профсоюзных и общественных организаций | 2014 – 2018 годы | Утвержденный план мероприятий по информационному сопровождению реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отношение численности детей 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе | процентов | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | - | - | - | - | - | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования (услуги негосударственного дошкольного образования высокозатратны, поэтому малопривлекательны для бизнеса, несмотря на предоставленные согласно Закону Кемеровской области от 19.07.2011 № 87-ОЗ «О налоговых льготах негосударственным дошкольным образовательным учреждениям» льготы) |
| 3 | Удельный вес муниципальных образований Кемеровской области, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 50 | 90 | 100 | 100 | 100 | Будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области | процентов | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования. Целевое значение указанного показателя: в 2014 году – 21 373 руб.; в 2015 году – 23196 руб.; в 2016 году – 25097 руб.; в 2017 году – 27147 руб.; в 2018 году – 29331руб. |
| 5 | Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 % к 2016 году | процентов | 75 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | Все педагогические и руководящие работники будут 1 раз в 3 года повышать квалификацию или профессиональную подготовку |
| 6 | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 31,9 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,6 | Увеличение численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников |
| 7 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | процентов | 23,7 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | Дети в возрасте от 0 до 3 лет, которым будет предоставлена возможность получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками Полысаевского городского округа новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

формирование системы мониторинга уровня образовательной подготовки и социализации школьников;

разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования);

разработку муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение системы оценки качества общего образования.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

В результате реализации мероприятий дорожной карты с 2012 по      2018 годы будут обеспечены следующие результаты по направлениям:

1. Достижение школьниками новых образовательных результатов, в том числе:

обучение по федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников, которое оценивается, в том числе по результатам мониторинга их участия в международных сопоставительных исследованиях.

2. Равный доступ к качественному образованию, в том числе:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогических работников для работы в школе  за счет введения эффективного контракта в общем образовании.

3. Введение эффективного контракта в общем образовании:

повышение уровня квалификации педагогических кадров;

доведение с 2012 года заработной платы педагогических работников  до уровня средней по экономике региона.

В результате ранее проводимых мероприятий по реструктуризации и оптимизации образовательной сети и мероприятий по реализации «дорожной карты» произойдут следующие институциональные преобразования:

будут созданы условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

| Характеристики | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7–17 лет | тыс. человек | 3,1 | 3,62 | 3,69 | 3,79 | 3,92 | 4,05 | 4,17 |
| Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 2,9 | 3,07 | 3,36 | 3,53 | 3,67 | 3,78 | 3,87 |
| Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 17,1 | 17,11 | 17,16 | 17,22 | 17,28 | 17,34 | 17,41 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все обучающиеся 1-8-х классов) | процентов | 14 | 26 | 46 | 56 | 65 | 76,7 | 85,2 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 31,37 | 31,69 | 33,56 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 59,4 | 60 | 78,5 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 87,0 |
| Удельный вес численности обучающихся общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 75 | 78 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Достижение новых качественных образовательных результатов |
| 1 | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС |  | 2013 - 2018 годы |  |
| 1.1 | Начального общего образования, включая: планирование и создание условий для обучения школьников по ФГОС; закупку оборудования и материалов, учебников и методических пособий; повышение квалификации педагогических работников; создание сетей по обмену передовым опытом и т. д. | Управление образования Полысаевского городского округа; МБОУ «ИМЦ»; руководители ОО общего образования; учителя ОО | III квартал 2014 года | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования |
| 1.2 | Основного общего образования, включая: планирование и создание условий для обучения обучающихся по ФГОС; закупку оборудования и материалов, учебников и методических пособий; повышение квалификации педагогических работников; создание сетей по обмену передовым опытом и т. д. | Управление образования Полысаевского городского округа; МБОУ «ИМЦ»; руководители ОО общего образования; учителя ОО | 2015 год – III квартал 2018 года | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования |
| 1.3. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов |  |  |  |
| 1.3.1. | Начального общего образования | Управление образования Полысаевского городского округа; МБОУ «ИМЦ»; руководители ОО общего образования; учителя ОО | III квартал 2014 года | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам. |
| 1.3.2. | Основного общего образования | Управление образования Полысаевского городского округа; МБОУ «ИМЦ»; руководители ОО общего образования; учителя ОО | 2015- III квартал 2018 года | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам. |
| 1.4. | Разработка муниципального комплекса мер, направленного на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | Управление образования Полысаевского городского округа с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014 - 2015 годы | Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 1.5. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | Управление образования Полысаевского городского округа | 2014 - 2018 годы | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования |
| 2 | Формирование системы мониторинга уровня образовательной подготовки и социализации школьников |  | 2014-2018 годы |  |
| 2.1 | Подготовка предложений по разработке методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы (8-й класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций | Управление образования Полысаевского городского округа, с участием руководителей общеобразовательных организаций | IV квартал 2014 года | Проекты предложений |
| 2.2 | Проведение сбора и обработки первичных данных, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе | Управление образования Полысаевского городского округа, с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2015 – 2018 годы | Нормативный правовой акт, утверждающий мероприятия по результатам мониторингов |
| 3 | Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников |  | 2014– 2018 годы |  |
| 3.1 | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | Управление образования Полысаевского городского округа, осуществляющие управление в сфере образования, с участием руководителей и учителей общеобразовательных организаций | В течение 2014 года | Использование результатов участия обучающихся Полысаевского городского округа в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников |
| 3.2 | Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: повышения квалификации педагогических работников; корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; сбора и распространения лучших педагогических практик; формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций и т. д. | МБОУ «ИМЦ» с участием руководителей и учителей ОО | 2015 - 2018 годы | Издание методических материалов по результатам апробации |
| 4 | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |  | 2013 - 2018 годы |  |
| 4.1 | Реализация региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; меры социальной поддержки молодых педагогов; развитие системы наставничества, формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | Управление образования Полысаевского городского округа; МБОУ «ИМЦ»; руководители и учителя общеобразовательных организаций | 2014 - 2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам высшего педагогического и среднего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 4.2 | Подготовка к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов с проведением мероприятий по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций с целью обеспечения соответствия работников установленным квалификационным требованиям | Управление образования Полысаевского городского округа; МБОУ «ИМЦ»; руководители и учителя общеобразовательных организаций | 2014 - 2015 годы | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| II. Обеспечение доступности качественного образования |
| 5 | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования |  | 2013 - 2015 годы |  |
| 5.1 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минобрнауки России 14.10.2013 | Управление образования Полысаевского городского округа | 2014 - 2018 годы | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций |
| 5.2 | Обеспечение нормативного подушевого финансирования в общеобразовательных организациях, обеспечивающего в том числе достижение целевых соотношений заработных плат педагогов | Управление образования Полысаевского городского округа – в части финансирования муниципальных общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы постоянно | Доля общеобразовательных организаций, получающих финансирование по установленным нормативам на 1 обучающегося |
| 5.3 | Внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | Управление образования Полысаевского городского округа – в части муниципальных общеобразовательных организаций | III квартал 2014-2018 годы | Введение утвержденных показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования в муниципальные задания |
| 6 | Разработка и реализация региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |  | 2014-2015 годы |  |
| 6.1 | Разработка и утверждение муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, включающей: принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ; оплату труда педагогических работников; формирование государственного (муниципального) задания; оценку качества образования, поддержку адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; программы профессионального развития руководителей и педагогических работников образовательных организаций школ, работающих в сложных социальных условиях; создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов | Управление образования Полысаевского городского округа с участием руководителей общеобразовательных организаций | III квартал 2015 года | Утверждение муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |
| III. Введение эффективного контракта в общем образовании |
| 7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования |  | 2014 – 2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Кемеровской области. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 7.1. | Внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников в соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций в сфере образования, их руководителей | Управление образования Полысаевского городского округа – в части руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, общеобразовательные организации – в части своих работников | С II квартала 2014 года и далее –постоянно | Доля общеобразовательных организаций, в которых стимулирование работников производится по показателям эффективности их деятельности |
| 7.2. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%. Обеспечение предельного уровня соотношения, не превышающего более чем в 3 раза, оплаты труда руководителя организации и средней заработной платы основных работников за отчетный период. | Управление образования Полысаевского городского округа с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014 -2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Кемеровской области. Доля фонда оплаты труда прочего персонала в общем фонде оплаты труда организации. |
| 7.3. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Управление образования Полысаевского городского округа с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014 -2018 годы | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 7.4 | Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме: заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора (эффективный контракт), приведенной в приложении № 3 к Программе совершенствования системы оплаты труда | Управление образования Полысаевского городского округа; руководители общеобразовательных организаций | С II квартала 2014 года и далее -постоянно | Доля работников общеобразовательных организаций, с которыми заключен эффективный контракт |
| 7.5 | Приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» | Руководители общеобразовательных организаций | 2014 год | Локальные нормативные акты общеобразовательных организаций, отражающие режим работы педагогических работников |
| 7.6 | Внедрение систем нормирования труда в общеобразовательных организациях, направленных на создание условий для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 30.09.2013 № 504, в том числе с учетом мнений представительных органов работников соответствующих организаций и/или положений соответствующих коллективных договоров (согласно статье 159 Трудового кодекса Российской Федерации) | Управление образования Полысаевского городского округа | 2014 -2018 годы | Рекомендации по организации системы нормирования труда в общеобразовательных организациях |
| 7.7. | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Управление образования Полысаевского городского округа с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014 -2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе; Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций |  | 2014 – 2018 годы | Отношение средней заработной платы руководителей общеобразовательных организаций к средней заработной плате педагогических работников |
| 8.1 | Принятие и реализация муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективности деятельности руководителя общеобразовательной организации | Управление образования Полысаевского городского округа | С 2014 года и далее –постоянно | Нормативные акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций |
| 8.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой эффективного контракта | Управление образования Полысаевского городского округа | II квартал 2014 года | Заключение в соответствии с типовой формой договора с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций |
| 8.3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями образовательных организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 | Управление образования Полысаевского городского округа | С II квартала 2014 года и далее –постоянно | Доля руководителей общеобразовательных организаций, с которыми заключен эффективный контракт |
| 8.4. | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций (Федеральный закон от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера») с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных учреждений и средней заработной платы работников данных учреждений, включая представление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление образования Полысаевского городского округа – в части руководителей муниципальных общеобразовательных организаций | 2014 - 2018 годы | План контрольных мероприятий по исполнению Федерального закона от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) организаций и представления руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» |
| 9 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  | 2014 - 2018 годы |  |
| 9.1 | Информационное сопровождение региональных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение собраний, семинаров и другие мероприятия) | Управление образования Полысаевского городского округа; МБОУ «ИМЦ»; руководители ОО | 2014 - 2018 годы | Утвержденный план мероприятий по информационному сопровождению введения эффективного контракта |
| 9.2 | Организация сбора данных для проведения регионального и федерального мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенность населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Управление образования Полысаевского городского округа; МБОУ «ИМЦ»; руководители ОО | 2015 - 2017 годы | Утвержденный план мероприятий по результатам регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенность населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик |
| 9.3. | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников | Управление образования Полысаевского городского округа; руководители ОО | 2014 - 2018 годы | Утвержденный план мероприятий по информационному сопровождению реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников |

IV. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 21 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | Численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять более 21 % общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 2 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области | процентов | 100 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 % среднемесячной заработной платы в экономике региона. Целевое значение в: 2013 году – 24 934 руб.; 2014 году – 27507 руб.; 2015 году – 30612 руб.; 2016 году – 33972 руб.; 2017 году – 37595 руб.; 2018 году – 41455 руб. |
| 3 | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | - | 80 | 85 | 95 | 100 | 100 | Во всех общеобразовательных организациях Полысаевского городского округа будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |
| 4 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) 10% обучающихся с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) 10% обучающихся с худшими результатами ЕГЭ | коэффициент | 2,17 | 2,07 | 1,97 | 1,87 | 1,76 | 1,74 | Улучшатся результаты выпускников МБНОУ «Лицей г. Полысаево» |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт.

2. Ожидаемые результаты

Система дополнительного образования Полысаевского городского округа по состоянию на 1 января    2014 г. функционирует 1 организация дополнительного образования  (в системе  образования - 1 организация,  из них; в сфере культуры и искусства – 1  организация;    в   сфере     физической    культуры     и      спорта     –    2 .

В целях повышения показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования по предоставлению дополнительных образовательных услуг проводится работа по укрупнению образовательных организаций дополнительного образования.

В связи с вступлением в силу с 22 декабря 2013 г. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» в организациях дополнительного образования будут реализовываться дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) программы по 6 направлениям.  Обучение в организациях дополнительного образования ведется по типовым, модифицированным и авторским программам. Срок реализации программ  - от 1 года до 5 лет для детей в возрасте преимущественно от 5 – 18 лет.

В результате реализации мероприятий дорожной карты с 2012                          по 2018 год будут обеспечены следующие результаты по направлениям:

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования:                    не менее 71,48 % детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 % из них за счет бюджетных средств. Увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования, будет осуществляться за счет модернизации дополнительных общеобразовательных программ  и развития массовых направлений.

2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению: не менее 3 тыс. детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиатехнологий, направленных на просвещение и воспитание.

3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании:

повышение уровня квалификации педагогических кадров;

доведение заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к 2018 году до уровня средней по экономике региона     (с 19 116 рублей - в 2013 году до 43 767 рублей – в 2018 году).

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| Наименование | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5–18 лет | тысяч человек | 4251 | 4320 | 4.480 | 4,609 | 4,729 | 4,837 | 4,977 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5–18 лет | процентов | 52 | 60 | 71,48 | 74,6 | 77,6 | 81 | 82 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей* | человек | 37 | 37 | 87 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 3.8 | 42,2 | 13,5 | 31,6 | 42,2 | 42,2 | 45,8 |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 1 педагогического работника | человек | 80,24 | 87,1 | 51,4 | 50,6 | 51,9 | 53,1 | 54,6 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |
| 1 | Разработка и реализация программ развития дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  |
| 1.1 | Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса», предусматривающей мероприятия: по формированию государственного (муниципального) заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации, эффективной сети организаций дополнительного образования детей; по обеспечению сетевого взаимодействия; по развитию конкурсного движения и грантовой поддержке организаций и педагогов организаций дополнительного образования детей | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления | 2014 - 2018 годы, ежегодно | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования: 2014 год – 71,48 %; 2015 год – 74,6%; 2016 год - 77,6 %; 2017 год – 81 %; 2018 год – 82 %. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования: 2013 год – 35 %; 2014 год – 38 % 2015 год – 40 %; 2016 год - 42,5 %; 2017 год – 44 %; 2018 год – 46 % |
| 1.2 | Организация мониторинга и представление в Министерство образования и науки Российской Федерации информации о реализации программ развития дополнительного образования детей | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления | 2014 - 2018 годы | Представление информации в Министерство образования и науки Российской Федерации |
| 2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов), санитарными, строительными нормами, пожарной безопасности и др. | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления | 2014 - 2015 годы, по мере принятия норматив-ных актов | Организация дополнительного образования детей в соответствии с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса |
| 2.2 | Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления | 2014 - 2018 годы | Нормативные акты в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления |
| 2.3. | Внедрение нормативного подушевого финансирования в государственных образовательных организациях дополнительного образования детей, обеспечивающего в том числе достижение целевых соотношений размеров заработной платы педагогов. Разработка нормативных правовых актов по введению нормативного подушевого финансирования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, обеспечивающего в том числе достижение целевых соотношений размеров заработной платы педагогов | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления | 2014 - 2015 годы, по мере принятия норматив-но актов | Нормативные акты об установлении нормативов финансирования на 1 учащегося в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления |
| 3 | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |  | 2015 - 2017 годы |  |
| 3.1 | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных актов, повышению квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей и т. д. | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления | 2015 год - IV квартал 2017 года | Методические рекомендации по внедрению в деятельность современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |
| 4 | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |  | 2014 - 2015 годы |  |
| 4.1 | Разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе принятие необходимых нормативных актов в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления | 2014 год – III квартал 2015 года | Методические рекомендации по введению в действие апробированных моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
| 5 | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  |
| 5.1 | Внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников в соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и работников, утвержденными 18 июня 2013 г. (письмо Минобрнауки России от 20 июня 2013 г. № АП-1073/02) | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление по молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления | 2014 год и далее постоянно | Нормативные акты, порядок формирования государственного (муниципального) задания организаций дополнительного образования детей, включая показатели эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей; приказы учредителей по установлению показателей стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей; положения о стимулировании организаций дополнительного образования детей, предусматривающие показатели эффективности деятельности их работников |
| 5.2. | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций дополнительного образования детей с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минобрнауки России 14 октября 2013 г. (письмо Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № АП-1994/02). | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления | 2014 - 2018 годы | Независимая система оценки качества работы образовательных организаций дополнительного образования детей |
|  | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |
| 6 | Реализация региональной программы системы выявления и развития молодых талантов | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования: 2013 год – 35 %; 2014 год – 38 %; 2015 год – 40 %; 2016 год- 42,5 %; 2017 год – 44 %; 2018 год – 46 % |
| III. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |
| 7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике Кемеровской области |
| 7.1. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления | 2014 - 2018 годы | Мероприятия по повышению заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей |
| 7.2. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%. Обеспечение предельного уровня соотношения, не превышающего более чем в 3 раза средней заработной платы руководителя организации и средней заработной платы основных работников за отчетный период | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления | 2014 - 2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате в Кемеровской области Доля фонда оплаты труда прочего персонала в общем фонде оплаты труда организации |
| 7.3. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления | 2014 - 2018 годы | Удельный вес численности педагогов дополнительного образования детей в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов дополнительного образования детей |
| 7.4. | Реализация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании в штатном режиме: заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора (эффективный контракт), приведенной в приложении № 3 к Программе совершенствования системы оплаты труда | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления | С II квартала 2014 года и далее -постоянно | Методические рекомендации по введению эффективного контракта. Доля работников организаций дополнительного образования детей, с которыми заключен эффективный контракт |
| 7.5. | Планирование дополнительных расходов областного и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры | 2014– 2018 годы | Закон Кемеровской области об областном бюджете на текущий год и плановый период |
| 7.6. | Приведение нормативных актов организаций дополнительного образования детей, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» | Руководители организаций дополнительного образования детей | 2014 год | Локальные акты организаций дополнительного образования детей, отражающие режим работы педагогических работников |
| 7.7. | Внедрение систем нормирования труда в организациях дополнительного образования детей, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 г. № 504, в том числе с учетом мнений представительных органов работников соответствующих организаций и/или положений Трудового кодекса Российской Федерации) соответствующих коллективных договоров (согласно статье 159) | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования | 2014 – 2018 годы | Рекомендации по организации системы нормирования труда в организациях дополнительного образования детей |
| 7.8. | Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в соответствующем субъекте Российской Федерации. * Доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы | Отношение средней заработной платы руководителя организации дополнительного образования детей к средней заработной плате педагогических работников |
| 8.1 | Принятие и реализация региональных (муниципальных) нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг и эффективности деятельности руководителя организации дополнительного образования детей | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления | С 2014 года и далее -постоянно | Нормативные акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей |
| 8.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой эффективного контракта | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления | С II квартала 2014 года | Заключение в соответствии с типовой формой договора с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей |
| 8.3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями организаций дополнительного образования детей (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329). | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | С II квартала 2014 года и далее-постоянно | Доля руководителей организаций дополнительного образования детей, с которыми заключен эффективный контракт |
| 8.4. | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера») с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных учреждений и средней заработной платы работников данных учреждений, включая представление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления - в части руководителей государственных организации дополнительного образования детей; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования - в части руководителей муниципальных организации дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | План контрольных мероприятий по исполнению Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) организаций и представления руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» |
| 9 | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  | 2014-2018 годы | Удельный вес численности молодых педагогов до 30 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей, охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 9.1 | Реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей на курсах повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления организации профессионального образования, осуществляющие подготовку по педагогическому направлению | 2014 - 2018 годы постоянно | Доля руководителей организации дополнительного образования детей, прошедших переподготовку по современному менеджменту организаций дополнительного образования детей |
| 9.2 | Подготовка к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов с проведением мероприятий по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников с целью обеспечения соответствия работников квалификационным требования | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления, руководители организаций дополнительного образования детей | 2014 - 2015 годы | Наличие профессионального стандарта |
| 10 | Информационное и мониторинговое сопровождение внедрения эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  |  |  |
| 10.1 | Информационное сопровождение региональных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, на курсах повышения квалификации, публикации в средствах массовой информации, проведение собраний, семинаров и другие мероприятия) | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, с участием профсоюзных и общественных организаций | 2014 – 2018 годы | Утвержденный план мероприятий по информационному сопровождению введения эффективного контракта |
| 10.2 | Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество услуг дополнительного образования детей и удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей, в том числе выявление лучших практик | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации | 2015 - 2017 годы | Утвержденный план мероприятий по результатам регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дополнительного образования детей и удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей, в том числе выявление лучших практик |
| 10.3 | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников | Управление образования Полысаевского городского округа, Управление молодежной политики спорта и туризма, отдел культуры, органы местного самоуправления, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; общеобразовательные организации с участием профсоюзных и общественных организаций | 2014-2018 годы | Утвержденный план мероприятий по информационному сопровождению реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) | процентов | 68,0 | 71,5 | 73,6 | 77,6 | 82,1 | 82,1 | Не менее 83 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 35 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области | процентов | 74,8 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области. Целевое значение: в 2013 году –19 116 руб.; в 2014 году –23 233 руб.; в 2015 году –27 472 руб.; в 2016 году –32 281 руб.; в 2017 году –39 692 руб.; в 2018 году –43 767 руб. |